## TDSheet
Факт за 2014 г. Интернациональный, 53/3. ООО УК СЗ по МКД
Дата составления 25.03.2015
№ п/п | Обоснование | Наименование работ | ед. изм. | Цена | Объем | Сумма | Примечание
ВСЕГО | [5 empty] | 668028.98
1 | ВСЕГО ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  | 668028.98
1.1 | Текущий ремонт |  |  |  |  | 237375.9
1.1.1 | Кровельные работы |  |  |  |  | 10444.85
1.1.1.1 | Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  | 5675.8
1.1.1.1.1 | 17-031 | Смена обрешетки с прозорами из досок | м2 | 93.37 | 6 | 560.2 | 2 п-с
1.1.1.1.2 | 0000071 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 588 | 8.7 | 5115.6 | 2 п-с.
1.1.1.2 | Смена металлических обделок |  |  |  |  | 1321.45
1.1.1.2.1 | 17-058 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам | м | 629.25 | 2.1 | 1321.45 | 2 п-с.
1.1.1.3 | Смена, ремонт водосточных труб |  |  |  |  | 3447.6
1.1.1.3.1 | 0000160 | Смена водосточных труб:прямые звенья | м | 252 | 4 | 1008
1.1.1.3.2 | 17-024бм | Смена водосточных труб:прямые звенья | м | 86.69 | 5 | 433.47
1.1.1.3.3 | 17-027бм | Смена водосточных труб:отливы | шт | 52.53 | 1 | 52.53
1.1.1.3.4 | 0000158 | Смена водосточных труб:колена | шт | 250 | 6 | 1500
1.1.1.3.5 | 17-025бм | Смена водосточных труб:колена | шт | 64.8 | 7 | 453.6
1.1.2 | Ремонт фасадов |  |  |  |  | 12788.75
1.1.2.1 | Малярные работы |  |  |  |  | 12788.75
1.1.2.1.1 | 22-099 | Окраска фасадов силикатными красками за 1 раз с земли и лесов | м2 | 46.09 | 156 | 7189.24
1.1.2.1.2 | 22-103 | Окраска фасадов силикатными красками за 1 раз с земли и лесов | м2 | 35.9 | 156 | 5599.51
1.1.3 | Плотничные работы |  |  |  |  | 55968.22
1.1.3.1 | Установка новых оконных рам |  |  |  |  | 54052.6
1.1.3.1.1 | 109 | Установка пластиковых оконных блоков | шт |  |  | 54052.6 | подъезд 2
1.1.3.2 | Ремонт оконных рам |  |  |  |  | 430.01
1.1.3.2.1 | 15-029 | Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки | коро | 215 | 2 | 430.01 | 2 п-д.
1.1.3.3 | Прочие работы |  |  |  |  | 1464.59
1.1.3.3.1 | 18-006 | Ремонт деревянного поручня | задел. | 65.5 | 4 | 262.01 | 2 п-д.
1.1.3.3.2 | 16-005бм | Резерв на плотничные работы | м2 | 125.22 | 2 | 250.45 | 2 п-д.
1.1.3.3.3 | 16-005бу | Резерв на плотничные работы | м2 | 171.7 | 4 | 686.82 | 2 п-д., 1 п-д.
1.1.3.3.4 | 14-006бм | Разборка деревянных конструкций | м2 | 31.59 | 8.4 | 265.31 | п-л.
1.1.3.4 | Ремонт полов |  |  |  |  | 21.02
1.1.3.4.1 | 16-002 | Разборка оснований покрытия полов:кирпичных столбиков под лаги | м2 | 7.02 | 3 | 21.02 | п-л.
1.1.4 | Усиление металлических конструкций (лестницы,балконы,козырьки,крыльца) |  |  |  |  | 527.74
1.1.4.1 | Прочие работы |  |  |  |  | 527.74
1.1.4.1.1 | 24-010 | Ремонт металлических дверей: мелкий | м2 | 1055.51 | 0.5 | 527.74 | п-л.
1.1.5 | Прочистка внутренней системы вентиляции |  |  |  |  | 1700
1.1.5.1 | 0000382 | Проверка тяги вентканалов, прочистка вентиляции | шт | 1500 | 1 | 1500 | кв.51
1.1.5.2 | 0000383 | Проверка тяги вентканалов, прочистка вентиляции | шт | 200 | 1 | 200 | кв.53
1.1.6 | Штукатурно-малярные работы |  |  |  |  | 95838.59
1.1.6.1 | Штукатурные работы |  |  |  |  | 9024.87
1.1.6.1.1 | 21-005 | Ремонт штукатурки внут стен извест.раствором S до 1м2 толщиной слоя до 20мм | м2 | 288.22 | 25 | 7205.39 | 2 п-д., 1 п-д.
1.1.6.1.2 | 21-053 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | м2 | 30.32 | 60 | 1819.48 | 1 п-д.
1.1.6.2 | Малярные работы |  |  |  |  | 5494.78
1.1.6.2.1 | 22-012 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен | м2 | 40.11 | 137 | 5494.78 | 2 п-д.
1.1.6.3 | Ремонт подъезда |  |  |  |  | 81318.94
1.1.6.3.1 | 0000396 | Ремонт подъезда | шт | 37000.82 | 1 | 37000.82 | п-д.2
1.1.6.3.2 | 0000402 | Ремонт подъезда | шт | 37927.28 | 1 | 37927.28 | 1 п-д.
1.1.6.3.3 | 0000286 | демонтаж/монтаж почтовых ящиков | секция | 2040 | 3 | 6120 | 2 п-д.
1.1.6.3.4 | 15-013бмприм | демонтаж/монтаж почтовых ящиков | шт | 90.28 | 3 | 270.84 | 2 п-д.
1.1.7 | Внешнее благоустройство |  |  |  |  | 5625.86
1.1.7.1 | Прочие работы |  |  |  |  | 5625.86
1.1.7.1.1 | 0000009 | Работа а/транспорта | м/ч | 866 | 1 | 866 | 1 п-д.
1.1.7.1.2 | 0000008 | Работа автовышки | м/ч | 1700 | 2.25 | 3825
1.1.7.1.3 | 24-002 | Валка сухих деревьев | м3 | 467.42 | 2 | 934.86
1.1.8 | Сантехнические работы |  |  |  |  | 48918.12
1.1.8.1 | Смена стояков ХВС |  |  |  |  | 1680.37
1.1.8.1.1 | 32-087 | Смена стояков (внутр.трубопров)ХВС из стал. труб д=32мм | м | 560.13 | 3 | 1680.37 | п-л.
1.1.8.2 | Смена канализации |  |  |  |  | 8908.85
1.1.8.2.1 | 32-082 | Смена полиэтиленовых канализ.труб д=50мм | м | 254.38 | 4.5 | 1144.64 | п-л., кв.51
1.1.8.2.2 | 0000239 | Смена полиэтиленовых канализ.труб д=100мм (без мат) | м | 217 | 2 | 434 | кв.51
1.1.8.2.3 | 32-083 б/м | Смена полиэтиленовых канализ.труб д=100мм (без мат) | м | 126.54 | 2 | 253.07 | кв.51
1.1.8.2.4 | 32-093 | Очистка канализационной сети внутр. | м | 38.28 | 142 | 5436.24 | п-л.
1.1.8.2.5 | 32-076рм | Смена фасонины | шт | 164.09 | 10 | 1640.9 | п-л., отвод, п-л., перех., кв.51, комп., кв.51, п/отвод., кв.51, перех., кв.51, тройник
1.1.8.3 | Прочие работы |  |  |  |  | 3101.66
1.1.8.3.1 | 12-008 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах до 50 мм с заделкой цем.раствором | шт | 156.95 | 6 | 941.75 | 2 п-д.
1.1.8.3.2 | 12-009 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах до 50 мм с заделкой цем.раствором | шт | 211.25 | 1 | 211.25 | кв.51
1.1.8.3.3 | 32-051 б/м | Смена унитаза | шт | 391.87 | 1 | 391.87 | кв.51
1.1.8.3.4 | 32-048 б/м | Смена гибких подводок | шт | 62.6 | 2 | 125.2 | кв.51, кв.1
1.1.8.3.5 | 32-101 | Прочистка засоров ГВС,ХВС | уч.3м | 343.15 | 1.66 | 569.63 | п-л., кв.1, кв.48
1.1.8.3.6 | 32-047 б/м | Смена бачка | шт | 139.67 | 1 | 139.67 | кв.51
1.1.8.3.7 | 31-044 | Смена пробки радиаторной | шт | 261.56 | 2 | 523.12 | кв.56, кв.23
1.1.8.3.8 | 31-066 | Снятие показаний | шт | 33.72 | 2 | 67.44 | п-л.
1.1.8.3.9 | 12-005 б/м | Резерв на сантехнические. работы | м2 | 263.44 | 0.5 | 131.73 | кв.51
1.1.8.4 | Смена, ремонт запорной арматуры |  |  |  |  | 35227.24
1.1.8.4.1 | 32-027 | Смена арматуры:вентилей и клапанов д=20мм | шт | 290.87 | 13 | 3781.12 | кв.23, эл., п-л.,
1.1.8.4.2 | 32-027 б/м | Смена арматуры:вентилей и клапанов д=20мм | шт | 110.78 | 2 | 221.56 | кв.1
1.1.8.4.3 | 32-028 | Смена арматуры:вентилей и клапанов д=25-32мм | шт | 415.05 | 8 | 3320.37 | п-л.
1.1.8.4.4 | 0000183 | Смена чугунных задвижек д=50мм | шт | 1710 | 2 | 3420 | эл.
1.1.8.4.5 | 32-034-Дбм | Смена чугунных задвижек д=50мм | шт | 294.67 | 2 | 589.34 | эл.
1.1.8.4.6 | 0000184 | Смена чугунных задвижек д=100мм | шт | 3184 | 5 | 15920 | эл., эл.уз
1.1.8.4.7 | 32-035бм | Смена чугунных задвижек д=100мм | шт | 520.16 | 5 | 2600.78 | эл.
1.1.8.4.8 | 31-014 | Ремонт задвижек д=100мм без снятия | шт | 357.94 | 6 | 2147.68 | эл
1.1.8.4.9 | 31-012 | Установка заглушек диам до 100мм | шт | 229.08 | 1 | 229.08 | пл.
1.1.8.4.10 | 31-009 | Смена сгонов у трубопроводов д=20мм | шт | 107.09 | 7 | 749.67 | п-л., кв.56
1.1.8.4.11 | 31-010 | Смена сгонов у трубопроводов д=32мм | шт | 125.42 | 8 | 1003.3 | п-л.
1.1.8.4.12 | 32-071 | Ремонт вентиля д=20мм | шт | 88.88 | 14 | 1244.34 | п-л., эл., пл., кв.66, п-л., кв.48, кв.64
1.1.9 | Электромонтажные работы |  |  |  |  | 5563.77
1.1.9.1 | Прочие работы |  |  |  |  | 5501.68
1.1.9.1.1 | 33-031 | Ремонт груп.щитков на лест.клетке со сменой автоматов | шт | 452.28 | 2 | 904.56 | щит.
1.1.9.1.2 | 0000140 | Ремонт предохранительных колодок | шт | 26.1 | 1 | 26.1 | щит.
1.1.9.1.3 | 33-038 | Ремонт предохранительных колодок | шт | 34.59 | 1 | 34.59 | щит.
1.1.9.1.4 | 33-043 | Смена плавкой вставки | шт | 289.91 | 3 | 869.73 | щит.
1.1.9.1.5 | 33-046 | Смена автомата на ток до 25А | шт | 357.85 | 5 | 1789.26 | щит
1.1.9.1.6 | 33-054 | Обслуживание ГРЩ | шт | 234.68 | 8 | 1877.44 | щит.
1.1.9.2 | Смена электропроводки |  |  |  |  | 62.09
1.1.9.2.1 | 33-033 с мат.16 руб | Смена электропроводки | пм | 47.74 | 1.3 | 62.09 | щит, п-д.
1.2 | Текущее обслуживание |  |  |  |  | 430653.08
1.2.1 | Текущее содержание |  |  |  |  | 18320.03
1.2.1.1 | Плотничные работы |  |  |  |  | 2164.29
1.2.1.1.1 | Остекление |  |  |  |  | 623.61
1.2.1.1.1.1 | 15-009 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0м2 | м2 | 415.74 | 1.5 | 623.61 | 2 п-д.
1.2.1.1.2 | Ремонт дверных проемов |  |  |  |  | 1540.68
1.2.1.1.2.1 | 0000279 | Смена дверных приборов:замки навесные | шт | 206 | 2 | 412 | 2 п-с., п-л.
1.2.1.1.2.2 | 0000279 | Смена дверных приборов:замки навесные | шт | 209 | 3 | 627 | п-л.
1.2.1.1.2.3 | 15-051 б/ мат. | Смена дверных приборов:замки навесные | шт | 32.73 | 5 | 163.64 | 2 п-с., п-л.
1.2.1.1.2.4 | 15-051 б/ мат. | Открытие закрытие подвала, выхода на кровлю | шт | 32.73 | 4 | 130.91 | п-л.
1.2.1.1.2.5 | 15-002 | Демонтаж двеного блока | шт | 103.56 | 2 | 207.13 | п-л.
1.2.1.2 | Сантехнические работы |  |  |  |  | 11967.63
1.2.1.2.1 | Ремонт внутреннего водопровода ХВС, ГВС |  |  |  |  | 2246.88
1.2.1.2.1.1 | 32-098 | Ремонт внутр.трубопроводов и стояков ХВС д=51-75мм | место | 140.43 | 13 | 1825.59 | п-л., эл., кв.64
1.2.1.2.1.2 | 32-098 | Ремонт внутр.трубопроводов и стояков ГВС д=51-75мм | место | 140.43 | 3 | 421.29 | п-л.
1.2.1.2.2 | Ремонт центрального отопления |  |  |  |  | 188.49
1.2.1.2.2.1 | 31-042 | Осмотр отремонтиров.приборов отопления при наполнении водой (герметичность) | прибор | 29 | 2 | 58 | кв.56, кв.23
1.2.1.2.2.2 | 31-043 | Проверка на прогрев отопительног прибора | прибор | 14.5 | 9 | 130.49 | кв.43, кв.49,23
1.2.1.2.3 | Ремонт канализации |  |  |  |  | 200.34
1.2.1.2.3.1 | 32-072 | Зачеканка раструбов канал.труб д =до 100мм | шт | 66.78 | 3 | 200.34 | п-л.
1.2.1.2.4 | Промывка системы центрального отопления |  |  |  |  | 6208.23
1.2.1.2.4.1 | 31-049 | Разборка и сборка элеватора | шт | 898.07 | 3 | 2694.21
1.2.1.2.4.2 | 0000164 | Промывка системы центрального отопления для 5-этажных домов | эл | 3514.02 | 1 | 3514.02 | эл
1.2.1.2.5 | Прочие работы |  |  |  |  | 3123.69
1.2.1.2.5.1 | 0000067 | Открытие и закрытие вентилей (задвижки) | шт | 42.07 | 63 | 2650.41 | п-л., эл.
1.2.1.2.5.2 | 31-062 | Ликвидация воздуш.пробок в стояках ЦО | шт | 65.45 | 2 | 130.9 | п-л.
1.2.1.2.5.3 | 106 | Спуск воды и наполнение водой системы без осмотра системы по стоякам | м3 | 0.03 | 13549 | 342.38
1.2.1.3 | Электротехнические работы |  |  |  |  | 2327.71
1.2.1.3.1 | 33-037 | Снятие показаний | шт | 15.75 | 12 | 189
1.2.1.3.2 | 33-019 с мат.11 руб | Смена ламп накаливания | шт | 24.51 | 22 | 539.11 | эл., щит., п-д., п-л., , п-д.
1.2.1.3.3 | 33-025 | Смена выключателей | шт | 48.54 | 1 | 48.54 | п-д.
1.2.1.3.4 | 33-028 | Смена патронов | шт | 44.82 | 1 | 44.82
1.2.1.3.5 | 33-030 | Ремонт груп.щитков без смены автомата | шт | 26.51 | 21 | 556.79 | щит., кв.37
1.2.1.3.6 | 33-050 | Испытание сети на напряжение | шт | 21.54 | 5 | 107.71 | щит., п-д.
1.2.1.3.7 | 33-060 | Подключение, отключение сварочного аппарата (установка переносок) | шт | 46.81 | 4 | 187.24 | 2 п-с., 2 п-д., п-л., кв.56
1.2.1.3.8 | 33-051 | Работы по заявкам по эл/техническим работам | линия | 65.45 | 10 | 654.5 | щит., п-д.
1.2.1.4 | Прочие работы |  |  |  |  | 158.94
1.2.1.4.1 | 55-014 | Переноска к/габ грузов от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой | груз | 41.83 | 1 | 41.83
1.2.1.4.2 | 55-014м2 | Переноска к/габ грузов от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой | груз | 58.55 | 2 | 117.11 | кв.51
1.2.1.5 | Кровельные работы |  |  |  |  | 168.7
1.2.1.5.1 | 54-041 | Сбрасывание сосулек | м2 | 5.39 | 7.2 | 38.8
1.2.1.5.2 | 0000009 | Работа автотранспорта | м/ч | 866 | 0.15 | 129.9
1.2.1.6 | Профобходы |  |  |  |  | 1532.76
1.2.1.6.1 | 42-011 | Осмотр системы ЦО в чердачных и подвальных помещениях | м2 | 0.42 | 2891 | 1221.55 | 2 п-д., п-л.
1.2.1.6.2 | 42-012 | Осмотр эл.сетей,арматуры и эл.оборудования на лестнич.клетках | лес | 9.52 | 18 | 171.18 | п-д.
1.2.1.6.3 | 42-014 | Осмотр вводных электрощитков | шт | 19.68 | 1 | 19.68 | кв.40
1.2.1.6.4 | 42-015 | Осмотр водопроводов,канализации,отопления в квартирах | кв | 6.33 | 19 | 120.35 | кв.49,23, кв.25, кв.62, кв.52, кв.8, кв.69, кв.46,43,40,34, кв.13
1.2.2 | Санитарное содержание |  |  |  |  | 70526.76
1.2.2.1 |  | Уборка дворовой территории |  |  | 133834.028 | 33609.99
1.2.2.2 |  | Уборка лестничных клеток |  |  | 31057.22 | 26211.31
1.2.2.3 |  | Механизированная работа |  |  | 6.5 | 8450
1.2.2.3.1 | 0000303 | Автоуслуги фронтальный погрузчик Fukai 926 | м/ч | 1300 | 6.5 | 8450
1.2.2.4 |  | Уборка дворовой территории прочее |  |  | 1647.92 | 2242.91 | п-л.
1.2.2.4.1 | 0000009 | Автоуслуги "Исудзу" | м/ч | 866 | 0.5 | 433
1.2.2.4.2 | 55-014 | Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70кг на расстояние до 10см с погрузкой | груз | 41.83 | 6.42 | 268.62
1.2.2.4.3 | 54-041 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек,при толщине снега до 20см. | м2 | 5.39 | 10 | 53.9
1.2.2.4.4 | 0000403 | Кошение газонов | м2 | 1.02 | 640 | 652.8
1.2.2.4.5 | 17-068 | Очистка кровли от мусора | м2 | 1.13 | 1 | 1.13
1.2.2.4.6 | 53-025 | Уборка с газонов травы скошенной ручной газонокосилкой | м2 | 0.23 | 640 | 141.32
1.2.2.4.7 | 53-029 | Разрыхление почвы вручную | м2 | 4.39 | 31 | 136.25
1.2.2.4.8 | 54-025бм | Пескопосыпка территории 1 класса | м2 | 0.21 | 288.4 | 58.43
1.2.2.4.9 | 54-035 | Перекидывание снега и скола | м 3 | 36.87 | 7.6 | 280.2
1.2.2.4.10 | 55-013 | Проветривание канализационного колодца | шт | 9.45 | 23 | 217.26 | п-л.
1.2.2.5 |  | Уборка лестничных клеток прочее |  |  | 0.369 | 12.55
1.2.2.5.1 | 0000275 | Стоимость белизны | л | 34 | 0.369 | 12.55
1.2.3 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  |  |  | 22410.79
1.2.4 | Аварийно-техническое обслуживание |  |  |  |  | 41317.92
1.2.5 | Договоры |  |  |  |  | 209408.79
1.2.5.1 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов |  |  |  |  | 128978.86
1.2.5.2 | Услуги по приему платежей и регистрационный учет |  |  |  |  | 19864.5
1.2.5.3 | Аварийно-техническое обслуживание газового оборудования |  |  |  |  | 37195.15
1.2.5.3.1 | Текущее содержание |  |  |  |  | 36838.67
1.2.5.3.1.1 |  | Проверка на плотность соединений путем обмыливания |  |  | 104 | 1618.97
1.2.5.3.1.2 |  | Т/о 2-х конфорочных газовых плит |  |  | 12 | 6199.56
1.2.5.3.1.3 |  | Т/о 3-х конфорочных газовых плит |  |  | 2 | 1203.72
1.2.5.3.1.4 |  | Т/о 4-х конфорочных газовых плит |  |  | 5 | 3422.45
1.2.5.3.1.5 |  | Т/о импортная плита с газ духовкой |  |  | 21 | 11687.13
1.2.5.3.1.6 |  | Т/о импортная плита с электро духовкой |  |  | 11 | 5129.08
1.2.5.3.1.7 |  | Проверка на герметичность |  |  | 12 | 5564.4
1.2.5.3.1.8 |  | Смазка газового крана диаметром на 22-40 мм |  |  | 12 | 2013.36
1.2.5.3.2 | Текущий ремонт |  |  |  |  | 356.48
1.2.5.3.2.1 |  | Проезд до объекта |  |  | 2 | 356.48
1.2.5.4 | Промывка |  |  |  |  | 1975.49
1.2.5.5 | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования |  |  |  |  | 1686.06
1.2.5.5.1 |  | Дератизация мест общего пользования |  |  | 4927.2 | 1686.06
1.2.5.6 | Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования |  |  |  |  | 19708.73
1.2.5.6.1 | Подъездное освещение |  |  |  |  | 19708.73
1.2.5.6.1.1 |  | Хознужды |  |  | 5583 | 19708.73
1.2.6 | Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 68668.79
Справочная информация:
Начислено собственникам и нанимателям |  |  | 687934.67
| в т.ч. | за содержание жилья | 588263.83
|  | за капитальный ремонт жилья | 75176.17
|  | за нежилые помещения | 24494.67
Оплачено собственниками и нанимателями |  |  | 694526.55
| в т.ч. | за содержание жилья | 595145.32
|  | за капитальный ремонт жилья | 78293.6
|  | за нежилые помещения | 21087.63